МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД №37 ИМЕНИ

ПАРТИЗАНА-ПОДПОЛЬЩИКА И.Г.ГЕНОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
(МБОУ «СОШ-ДС №37 им. И.Г. Генова» г. Симферополя)

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Педагогическим советом (протокол от 22.05.2024г. № 4) | УТВЕРЖДАЮ  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Рисованая  Приказ от 15.07.2024г. №378 |

**План мероприятий (дорожная карта)**  
**по введению учебного предмета «Труд (технология)»**  
**на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | |
| 1.1. | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | Июнь – август | Директор |
| 1.2. | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Июнь – август | Директор |
| 1.3. | Издание приказа о внедрении обновленных ФОП НОО, ООО и СОО | Июнь | Директор |
| **2. Методическое обеспечение** | | | |
| 2.1. | Участие педагогов в федеральных и региональных научно-практических конференциях, семинарах, других образовательных событиях по вопросам введения предмета «Труд (технология)» | Июнь – август | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Получение консультационно-методической помощи от ИРО и ИСРО по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» | Июнь – сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| **3. Организация образовательного процесса** | | | |
| 3.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | Июль – август | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Приведение названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | До 31 августа | Завхоз |
| 3.3. | Организация проверки соответствия оснащения кабинетов труда (технологии) требованиям приказа Минпросвещения от 06.09.2022 № 804 | Июль – декабрь | Заместитель директора по УВР Катренко С.В. |
| 3.4. | Реализация мер по дооснащению кабинетов труда (технологии) в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 06.09.2022 № 804 | Июль – декабрь | Контрактный управляющий Калинина И.Л. |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | |
| 4.1. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета Труд (технология)» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Июнь – август | Заместитель директора по УВР Сивач Н.А. |
| 4.2. | Внесение изменений в штатное расписание в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31 августа | Специалист по кадрам |
| 4.3. | Корректировка должностных инструкций педагогов, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31 августа | Специалист по кадрам |
| 4.4. | Повышение квалификации и учителей учебного предмета «Труд (технология)» на базе ГБУ ДПО ИРО | Август – сентябрь | Специалист по кадрам, контрактный управляющий |
| **5. Информационное обеспечение** | | | |
| 5.1. | Информирование родителей и учеников через официальный сайт, социальные сети о введении учебного предмета «Труд (технология)» | Постоянно | Администратор сайта, |