Приложение 1

 к приказу от 09.10.2024№ 634

План – график («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

 в МБОУ «СОШ – ДС №37 им. И.Г.Генова» г. Симферополя в 2024/2025 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный | Планируемый результат |
|  **I. Организационно-управленческая деятельность** |  |
|  | Разработка и утверждение плана («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2024/2025 г | Октябрь 2024 |  Сивач Н.А. | Утвержден план-график мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2024/2025 учебный год |
|  | Актуализация планов работы школьных методических объединений педагогических работников в части формирования и оценки функциональной грамотности  | Октябрь 2024  |  Сивач Н.А.Руководители МО  | Внесены изменения в планы работ методических объединений |
|  | Мероприятия по организации и проведению методических совещаний с учителями, ответственными за реализацию функциональной грамотности по направлениям  | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.Катренко С.В.  | Проведены мероприятия по организации и проведению методических совещаний  |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Октябрь-ноябрь 2024 год |  Катренко С.В.  | Сформирована базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям |
|  | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года, по отдельному плану | Катренко С.В.Синотина А.Ю.  | Проведены мероприятия по проведению информационно-просветительской работы |
|  | Создание и наполнение информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах ИМЦ и общеобразовательных организаций  | В течение учебного года |  Катренко С.В.Синотина А.Ю | Наполнение страниц сайтов ИМЦ И ОО «Функциональная грамотность»  |
|  | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение учебного года |  Катренко С.В.Синотина А.Ю | Размещение методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях |
|  | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Октябрь- ноябрь 2024 |  Катренко С.В.  | Проведены родительские собрания |
|  | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение учебного года |  Катренко С.В.Синотина А.Ю | Проведена информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств массовой информации |
|  | Проведение мониторинга исполнения плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года |  Сивач Н.А. | Проведены мониторинги исполнения плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |
| 2.1. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формированияи оценки функциональной грамотности обучающихся. Повышение квалификации |
|  | Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года, по отдельному плану МО |  Руководители МО | Проведены исследования готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
|  | Мониторинг целевых групп на владение приемами, методами, технологиями формирования ФГ, выявленных при анализе результатов диагностики профессиональных затруднений | Ноябрь 2024 |  Руководители МО | Проведен мониторинг  |
|  | Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) педагогов при формировании функциональной грамотности | Январь - февраль 2025 |  Катренко С.В. | Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) педагогов при формировании функциональной грамотности |
|  | Сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года, по отдельному графику |  Сивач Н.А. | Проведение мероприятий по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся функциональной грамотности обучающихся |
|  | Повышение квалификации педагогов ОО по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | По графику |  Сивач Н.А. | Проведены курсы  |
|  | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А. | Проведены мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года |  Катренко С.В. | Проведены мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  |  Участие в городских практико-ориентированных семинаров для руководителей и заместителей руководителя ОО  | 2024/2025 | Катренко С.В. Руководители МО | Проведены серии городских практико-ориентированных семинаров для руководителей и заместителей руководителя ОО |
|  | Мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.Катренко С.В. | Проведены мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
|  | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.  | Проведены мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
|  | Проведение мероприятий, направленных на кооперацию педагогов разных предметов ОО, для реализации общей программы формирования составляющих ФГ | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.Катренко С.В. | Проведены мероприятия |
|  | Заседания школьных объединений педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года, по отдельномуплану | Руководители МО  | Проведены заседания школьных методических объединений |
|  | Заседания городских методических объединений, руководителей общеобразовательных организации и педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности |  В течение учебного года, по отдельному плану |  Руководители МО  | Проведены заседания городских методических объединений, руководителей общеобразовательных организации и педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности |
|  | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года |  Сивач Н.А.  | Проведены мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
|  | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение года |  Сивач Н.А. | Проведены мероприятия по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла |
|  | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение учебного года, по отдельному плану  | Сивач Н.А.Синотина А.Ю.  | Проведен мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности |
| **2.2. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
|  | Мероприятия по организации и проведению семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.  | Проведены мероприятия по организации и проведению семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Мероприятия по внедрению эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности  | В течение года |  Сивач Н.А. | Проведены мероприятия по внедрению эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности  |
|  | Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение года |  Сивач Н.А. | Проведены мероприятия (конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности |
| **2.3. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
|  |  Мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Декабрь 2024 года |  Сивач Н.А. Катренко С.В. | Проведены мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
|  | Мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся | До января 2025 года |  Сивач Н.А. Катренко С.В. | Проведены мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся |
|  | Мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Сивач Н.А.Катренко С.В.  |  Проведены мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
|  **III. Работа с обучающимися** |
|  **3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности** **по формированию функциональной грамотности** |
|  | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение учебного года |  Сивач Н.А.Катренко С.В | Проведены мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |
|  | Мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.Катренко С.В | Проведены мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др |
| **3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
|  | Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года, по отдельному плану | Сивач Н.А.Катренко С.В | Проведены мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
|  | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение учебного года, по отдельному плану | Сивач Н.АКатренко С.В | Проведены мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач |
|  |  Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) | В течение учебного года, по отдельному плану | Сивач Н.А.Катренко С.В | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) |
| **3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности** |
|  | Формирование функциональной грамотности в работе Квантроиумов , Точки роста (4,САГ,22, 43). Посещение мероприятий | В течение учебного года, по отдельному плану |  Сивач Н.А.Катренко С.В | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности в работе Квантроиумов, Точка роста |
| 1. Аналитическое обеспечение
 |  |
|  | Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся в ОО | Март 2025 |  Сивач Н.А. |  |
|  | Мониторинг профессионального роста педагогов | Июнь 2025 |  Сивач Н.А.  |  |