МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

18.09.2026                                                                                                                  № 497

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожной карты») по организации и

проведению Всероссийской олимпиады

школьников в городе Симферополе

в 2026/2027  учебном году

Во исполнение п.10.1 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 17.07.2026 №1210 «Об итогах проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году в Республике Крым», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 25.08.2026 №1459 «Об утверждении Плана мероприятий  («Дорожной карты») по организации и   проведению Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым  в 2026/2027  учебном году»,  в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в городе Симферополе  (далее – Дорожная карта) (приложение №1).

2. Назначить Бурень С.А., заместителя директора МБУ ДПО «Информационно-методический центр», ответственным за координацию работы по осуществлению подготовки и проведения школьного и муниципального этапов, а также за формирование и ведение базы данных участников всероссийской олимпиады школьников.

3. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение пунктов Дорожной карты в соответствии со сроками реализации.

4. МБУ ДПО «Информационно-методический центр» (Пулина А.А.)

4.1.Обеспечить мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по подготовке всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.

4.4.Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, проживающих на территории города Симферополя о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

5.1. Разработать, утвердить в общеобразовательных организациях Планы подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе и участия в муниципальном этапе и разместить на сайте общеобразовательной организации

5.2. До 07.05.2027 года предоставить отчет о выполнении пунктов Дорожной карты на электронный адрес МБУ ДПО «Информационно-методический центр».

6.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МБУ ДПО «ИМЦ» Пулину А.А.

Заместитель начальника

МКУ Департамент образования

Администрации г. Симферополя                                                                           Н. С. Матюхина

Пулина А.А.

Бурень С.А.

Приложение

к приказу МКУ Департамент образования

_____________________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников в городе Симферополе в 2026/2027 учебном году

| Мероприятия |  |  | Дата проведения мероприятий |  | Итоговый документ |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Анализ проведения Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях школьных и городских методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | Июнь-август |  | Аналитическая справка |  | ИМЦ, руководители ММО, ШМО |
| 1.2 |  | Проведение качественного содержательного разбора заданий и результатов олимпиады по каждому предмету на школьном и муниципальном уровне | Октябрь-декабрь |  | Аналитическая справка |  | ИМЦ |
| 1.3 |  | Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ (выполнение в полном объеме Требований к проведению ВсОШ) | Октябрь-декабрь |  | Приказ Аналитическая справка |  | ИМЦ |
| 1.4 |  | Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров школьного и муниципального этапов; учет доли участников профильных смен в Сириусе) | в течение учебного года |  | Информационная справка |  | ИМЦ |
| 1.5 |  | Анализ состояния преподавания учебных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном и региональном этапе | Октябрь-апрель |  | Аналитическая справка |  | ИМЦ, ОО |
| 1.6 |  | Отчет о выполнении пп. 10.1-10.4 приказа Минобразования от 17.07.2026 №1210 | До 15.12.2026 |  | Информационная справка |  | ИМЦ |
| 1.7 |  | Анализ работы общеобразовательных учреждений, в котором был установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | Октябрь- ноябрь |  | Аналитическая справка, приказ |  |  |
| 1.8 |  | Анализ заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2025/2026 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | До 25.12.2026 г. |  | Аналитические отчеты, справки |  | ИМЦ |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приведение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в текущем учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после поступления региональных нормативных документов |  |  |  | Муниципальный координатор |
| 2.2 |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в текущем учебном году | сентябрь - май |  |  |  | Муниципальный координатор |
| 2.3 |  | Формирование муниципальных предметно-методических комиссий. Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ | сентябрь |  |  |  | ИМЦ |
| 2.4 |  | Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ школьного этапа ВсОШ. | сентябрь |  |  |  | Муниципальный координатор, ИМЦ |
| 2.5 |  | Формирование состава жюри муниципального этапа ВсоШ (согласование) | октябрь |  |  |  | ИМЦ |
| 2.6. Подготовка и утверждение приказов |  |  |  |  | Приказы |  | ДО, ИМЦ |
| 2.6.1 |  | Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (с утверждением оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения, состава муниципальных предметно-методических комиссий, организационно-технологической модели проведения)) | сентябрь |  |  |  |  |
| 2.6.2 |  | Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городе Симферополе | октябрь |  |  |  |  |
| 2.6.3 |  | Об итогах школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Симферополе | Ноябрь, январь |  |  |  |  |
| 2.6.4 |  | Разработка (корректировка) муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников | Октябрь 2026 г. |  | Модель, приказ ОУО |  | ИМЦ |
| 3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ |  | в течение года |  |  | Муниципальный координатор |
| 3.2 |  | Проведение совещаний с ЗД по УВР по организации ВсОШ в учебном году |  | Сентябрь, октябрь |  | Протокол, рекомендации | Муниципальный координатор, ИМЦ |
| 3.3 |  | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады |  | в течение года |  |  | ИМЦ |
| 3.4 |  | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам |  | Сентябрь-октябрь |  |  | ОО |
| 3.5 |  | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ |  | По графику |  |  | Муниципальный координатор, ИМЦ |
| 3.6 |  | Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ |  | Февраль-март |  |  | ИМЦ, ОО |
| 3.7 |  | Направление участников на региональный этап ВсОШ |  | в соответствии с графиком |  | Приказ | ДО, МЦ, ОО |
| 3.8 |  | Создание банка электронных материалов заданий школьного этапа, муниципального этапа ВсОШ на сайте |  | в течение года |  |  | ИМЦ |
| 3.9 |  | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады: формирование списков-претендентов в команды - участницы сборов по предметам; организация работы межшкольных факультативов на основе сетевого взаимодействия для подготовки к этапам ВсОШ; создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к ВсОШ |  | в течение года |  | Приказ | ИМЦ, ОО |
| 3.10 |  | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией |  | в течение года |  |  | ИМЦ, ОО |
| 3.11. |  | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад |  | в течение года |  | Справки | ИМЦ,ОО |
| 3.12 |  | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. |  | в соответствии с графиком Минпросвещения РФ |  |  | ИМЦ |
| 3.13 |  | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  | ноябрь |  |  | ИМЦ, ОО |
| 3.14 |  | Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей |  | До проведения этапов ВсОШ |  |  | ИМЦ, ОО |
| 3.15 |  | Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады |  | По графику |  |  | ИМЦ, ОО |
| 4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях города |  | в течение года |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 4.2 |  | Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. |  | в течение года |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 4.3 |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми |  | в течение года |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 4.4 |  | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей муниципального и регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ |  | в течение года |  | План мероприятий Ссылки на материалы | ИМЦ |
| 4.5 |  | Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми |  | в течение года |  | Справка Ссылки на материалы | ИМЦ, ОО |
| 4.6 |  | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах |  | в течение года |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 4.7 |  | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады |  | в течение года |  | Справка Ссылки на материалы | ИМЦ, ОО |
| 4.8 |  | Организация методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми |  | в течение года |  | Справка План мероприятий | ИМЦ, ОО |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ |  | в течение года |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 5.2 |  | Организация работы сайтов общеобразовательных организаций, публичных страниц |  | сентябрь август |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 5.3 |  | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ |  | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ |  | Справка | ИМЦ, ОО |
| 5.4 |  | Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов |  | в течение года |  | Справка Ссылка на материалы | ИМЦ, ОО |
| 6. Контроль за организацией и проведением ВсОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управление образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ |  | в течение учебного года |  | Приказ Аналитическая справка | ИМЦ, ОО |
| 6.2 |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады |  | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ |  | Справка | ДО, ИМЦ |
| 6.3 |  | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений |  | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ |  | Информация | ДО, ИМЦ |
| 6.4 |  | Анализ обращений на телефон «горячей линии» |  | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ |  | Справка | ДО, ИМЦ |
| II.Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях. Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах |  |  | В течение учебного года |  | Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях | Заместитель директора по УВР (далее – замдиректора по УВР) технический специалист |
| 2. | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. |  |  | В течение учебного года |  | Банк данных одаренных учеников школы | Учителя-предметники |
| 3. | Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ |  |  | Октябрь 2026 г. |  | Приказ ОУ | Администрация |
| 4. | Подготовка и апробация диагностических материалов по выявлению способных и одаренных детей |  |  | Октябрь 2026 г. |  | Банк данных диагностических материалов | Педагог-психолог руководители ШМО |
| 5. | Первичное анкетирование учеников по выявлению их общей и предметной одаренности |  |  | Октябрь 2026 г. |  | Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка | Педагог-психолог |
| 6. | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. |  |  | В течение учебного года |  | Банка данных одаренных учеников школы | Учителя-предметники |
| 7. | Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки |  |  | Октябрь 2026 г. |  | Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми | Администрация общеобразовательных учреждений руководители ШМО |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ |  |  | Октябрь 2026 г. |  | Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам | Учителя-предметники |
| 9. | Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам |  |  | Сентябрь-октябрь 2026 г. |  | Расписание дополнительных занятий | Директор замдиректора по УВР |
| 10. | Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет |  |  | В течение учебного года |  | Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми | Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники |
| 11. | Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей |  |  | В течение учебного года |  | План работы с родителями | Замдиректора по УВР педагог-психолог учителя-предметники |
| 12. | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта |  |  | В течение учебного года |  | Договоры | Директор |
| 13. | Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам ВсОШ |  |  | В течение учебного года |  | План тренингов | Педагог-психолог |
| 14. | Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах |  |  | В течение учебного года |  | Сертификаты участников, дипломы | Учителя-предметники технический специалист |
| 15. | Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель |  |  | В течение учебного года по плану работы школы |  | Участие детей в школьных олимпиадах | замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники |
| 16. | Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ |  |  | В течение учебного года по плану работы школы |  | Участие детей в различных этапах ВсОШ | замдиректора по УВР учителя-предметники |
| 17. | Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета |  |  | В течение года |  | Работа одаренных детей с периодической литературой | Школьный библиотекарь учителя-предметники |
| 18. | Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников |  |  | В течение учебного года |  | Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности | замдиректора по УВР учителя-предметники |
| 19. | Работа с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми |  |  | В течение учебного года |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде | Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники |
| 20. | Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах, и конкурсах |  |  | Май 2027 г. |  | Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах | Замдиректора по УВР |