ПРОЕКТ «Детство и Война»

| Этапы |  | Содержание | Деятельность педагогов | Деятельность воспитанников | Деятельность родителей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный | Проблема | Определение цели и задач проекта, формирование команды специалистов по реализации проекта | Проектирование дорожной карты проекта. | Знакомятся с темой проекта. |  | Сентябрь |
|  | Планирование |  | Определение уровня знаний участников проекта, планирование деятельности. | Беседа по методу трех вопросов (Что знаю? Что хочу узнать? Как узнать?) | Выдвигают идеи, предположения. |  |
|  | Поиск информации |  | Сбор информации, работа с архивами (документы, фотографии, статьи.) | Беседа с целью определения отправной точки с учетом фундамента сформированных знаний по теме. | Сбор информации (документы, фотографии об участниках войны.) |  |
| 2. Основной | Практическая реализация проекта | Традиция группы - «История моей семьи» - рассказы детей о детстве своих родственников в годы войны | Разработка серии плана-конспектов занятий, организация и проведение, с применением ИКТ. | Выступление с рассказом об истории своей семьи в годы войны. | Составление и иллюстрирование рассказов детей совместно с родителями об истории своей семьи в годы ВОВ. | Октябрь-ноябрь |
|  |  | «И на войне играли в куклы» - изучение детских игр в военные годы | Разработка картотеки военных игр. | Знакомство с играми, участие в играх. | Создание игровой атрибутики. | В течение года |
|  |  | «Памятники детям войны Крыма» - виртуальная экскурсия и каталог памятников детям войны Крыма. | Создание виртуальной экскурсии, разработка каталога памятников детям войны, планов-конспектов занятий. | Знакомство с памятниками детям войны, участие в виртуальной экскурсии. | Семейные видео зарисовки. | Декабрь |
|  |  | «Военная ёлка» – создание ёлочных игрушек времён Великой Отечественной войны, мини-музей ёлочных игрушек времен войны. | Подготовка планов-конспектов, проведение занятий. | Создание елочных игрушек своими руками. | Поиск выставочных экспонатов для мини-музея. Мастер-класс по созданию новогодних игрушек из доступных материалов в годы ВОВ. | Декабрь |
|  |  | «Записки плюшевого медвежонка» - использование STEM-технологий, создание мультфильма. | Разработка сценария, подготовка атрибутов, планирование съемок, монтаж. | Участие в создании видеоролика. | Помощь в монтаже видеоролика. | Январь-февраль |
|  |  | «Лого-бук. Военная техника» - разработка лого-бука для логопедических занятий. | Разработка лого-бука, методического сопровождения к пособию. | Участие в занятиях. | Помощь в подборке материалов. | Январь-февраль |
|  |  | «Мой любимый детский сад в годы войны» - детские сады города Симферополя во времена Великой Отечественной войны. | Создание альбома, разработка плана-конспекта, проведение занятия. | Знакомство с историей детских садов Симферополя в годы ВОВ | Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбома. | Март-май |
|  |  | «Войну видали лишь в кино» - конкурс чтецов. | Организация конкурса, проведение. | Заучивание стихотворений, выступление. | Клуб «Читающая мама». Подготовка детей к выступлению. | Апрель |
|  |  | «С детьми о детях» - телемост с Курском (Детский сад 81). | Организация мероприятия. | Участие в мероприятии. |  | Апрель |
|  |  | «В гости к детям войны» (детский, волонтерский десант к ветерану войны). | Организация посещения, подготовка детей. | Встреча с ветераном, ребенком войны. | Подготовка подарков своими руками, выездной концертной программы. | Май |
|  |  | «Вместе были детство и война» - спектакль. | Разработка сценария, подготовка детей. | Участие в спектакле, сценических зарисовках. | Помощь в пошиве костюмов. Участие в спектакле, сценических зарисовках. | Май |
| 3. Заключительный | Презентация | - Сборник «История моей семьи». - Картотека игр для дошкольников в период Великой отечественной войны. - Каталог и виртуальная экскурсия «Памятники детям войны родного города». - Экскурсионные семейные маршруты выходного дня с использованием аудиогида «Улицы Симферополя рассказывают…». - Музей «Военная ёлка» - музей ёлочных игрушек времен войны. - Создание пошагового инструктивно-творческого альбома для домашних мастер-классов по созданию игрушек из бумаги, ваты, природного материала. - Мультфильм «Записки плюшевого медвежонка». - Альбом «Детские сады города Симферополя во времена ВОВ». - Конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино». - Спектакль «Вместе были детство и война». |  |  |  | В течение года |
|  | Рефлексия проекта: Проект "Детство и война" позволяет нам не только вспомнить историю, проиллюстрировать исторические события современным детям, но и сделать важные выводы для настоящего и будущего, помнить о том, как важно беречь мир и мирное детство, как важно помнить о подвигах наших предков и уважать их память. Продукты проектной деятельность становятся результатами усилий всей участников проекта и могут быть использованы в образовательной деятельности, в том числе и коррекционной. |  |  |  |  | Май |