Утверждаю

Директор МБОУ

«Краснополянская С.Ш. им.Мещерякова И.Е.»

_______ М.С.Чумак

Приказ  №

от « 11  »   марта  2024г.

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024 год

в МБОУ «Краснополянская СШ им.Мещерякова И.Е.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение локальных актов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра | Март 2024г | Директор |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Локальные акты Центра, информация на сайте (создание интернет страницы на сайте школы), освещение в официальной группе ВК | Апрель 2024г | Директор Зам. дир.по УВР |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра | Локальный акт Центра | Апрель 2024г | Директор Руководитель Центра |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра | Локальный акт Центра | Апрель 2024г | Директор Руководитель Центра |
| 5 | Согласование перечня оборудоввания Центра | Локальный акт Центра | Апрель 2024г | Директор Руководитель Центра |
| 6 | Комплектование штата работников Центра | Локальный акт Центра | Август 2024г | Директор Руководитель Центра |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям, в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования» | Мониторинг: формирование штатного расписания, получение свидетельства о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров | Июнь- Август 2024г | Директор Руководитель Центра |
| 8 | Ремонт и подготовка помещения для размещения оборудования в соответствии с бренд буком | Ремонт помещений | Апрель-май (кабинет физики) Июнь-июль (кабинет биологии) 2024г | Заместитель директора по АХЧ |
| 9 | Закупка, доставка и установка оборудования | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования | Июнь -август 2024г | Директор Заместитель директора по АХЧ |
| 10 | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром | Родительские собрания | Сентябрь 2024г | Заместитель директора по УВР |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Локальные акты Центра | Сентябрь 2024г | Руководитель Центра |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2024г | Руководитель Центра |
| 13 | Предоставление отчётности по созданию и функционированию Центра | По отдельному плану | Сентябрь 2024г | Руководитель Центра |