Дорожная карта программы развития « Школа Минпросвещения России»

| Перечень (наименование) мероприятий | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | ФИО ответственных лиц (административная команда, педагогические работники) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Измеримый индикатор | Наименование продукта |  |  |
| Знание качество и объективность |  |  |  |  |  |  |
| Повышение мотивации учителя, актуализация мер морального и материального стимулирования педагогических работников к объективной оценке образовательных достижений. | 2022 |  |  | положение | Зам УВР, руководители ШМО педагоги |  |
| Проведение обучающих семинаров с педагогическими работниками по преодолению рисков получения необъективных результатов | 2023-2024 |  |  | График проведения семинаров | Зам УВР, руководители ШМО |  |
| Организация обучения на курсах повышения квалификации по вопросам оценки качества подготовки обучающихся. |  |  |  | График | Зам УВР |  |
| Организация адресной организационно-методической помощи педагогическим работникам по вопросам обеспечения объективной оценки качества подготовки обучающихся | 2023-2024 |  |  |  | Зам УВР |  |
| Обеспечение разработки утверждения перечня форм промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости по каждому предмету, установление норм и порядка оценивания для каждой фоормы, внесение изменений /дополнений в локальные нормативные акты, регламенитирующие текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | декабрь, 2023 |  |  | положение | Директор |  |
| Подать заявку на приобретение единой линейки учебников | 2022 г. |  |  |  | Педагог-библиотекарь |  |
| Профориентация |  |  |  |  |  |  |
| - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). Заключение соглашений с социальными партнерами, влияющими на самоопределение обучающихся. | 2024-2030 |  |  | соглашения | администрация |  |
| - В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. | 2024-2030 |  |  | График проведения дня открытых дверей | Зам по ВР |  |
| - Обеспечение увеличения охвата обучающихся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации принявшие участие в открытых онлайн-уроках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», проводимых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». | 2024-2030 |  |  | График проведения онлайн-уроков | Зам по ВР, педагог-навигатор |  |
| Разработать план психологического сопровождения выбора профессии | Декабрь 2024 |  |  | План сопровождения | Зам поВР, педагог-психолог |  |
| Разработать план вовлечения семьи в профориентационный процесс | Декабрь2024 |  |  |  | Зам по ВР, педагог-психолог |  |
| Творчество |  |  |  |  |  |  |
| - Анализ дополнительных образовательных программ на предмет качества их содержания, соответствия интересам и потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей). | Сентябрь, 2024 |  |  | Мониторинг, | Зам по ВР, |  |
| - Разработка программ дополнительного образования разных направленностей с учетом целей и задач общеобразовательной организации, интересов и потребностей обучающихся и индивидуальных возможностей (повышение вариативности дополнительного образования детей). | Август 2024 |  |  | Программа | Зам по ВР |  |
| - Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества. | Август 2024 |  |  | рекомендации | Зам по ВР |  |
| - Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся в обучении по программам дополнительного образования, в том числе кружков, | Май 2024 |  |  | мониторинг | Зам по ВР |  |
| - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - . | Июль-август 2024 |  |  | мониторинг | Зам по ВР |  |
| - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум | Август 2024 |  |  | договора | директор |  |
| - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные медиа", планирование мероприятий. | Август 2024 |  |  | Программа воспитания, модуль «Школьный медиа» | Зам по ВР |  |
| - Проведение мониторинговых исследований возможностей, создание ресурсных условий для организации и функционирования школьного медиацентра | МАЙ-Август 2024 |  |  |  | Директор, гл.бухгалтер |  |
| - Изучение интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.). | Апрель –май 2024 |  |  | Аналитическая справка | Советник директора по воспитанию |  |
| - Привлечение педагогов дополнительного образования для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный медиацентр | Июнь-август 2024 |  |  | Трудоустройство | директор |  |
| - Создание материально-технических условий (помещений) для реализации программы, организации деятельности школьного медиацентра | 2024 |  |  |  | Директор, Гл.бухгалтер, советник по воспитанию |  |
| - Привлечение обучающихся к обучению по программе «Школьный медиацентр», участию в организации и функционирования школьного телевидения, газеты, журнала и др. | Апрель-май 2024 |  |  | Списки учащихся | советник по воспитанию |  |
| - Разработка положения о Штабе воспитательной работы, включающего порядок работы с детской инициативой | 2024 |  |  | положение | директор |  |
| - Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о всех направленностях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации. Организация ярмарки дополнительного образования с презентацией всех кужков и секций дополнительного образования, работающих в образовательной организации. - Обеспечение информирования родителей о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием. | 2024-2030 |  |  | Увеличение доли обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | Зам по ВР, инженер-электронщик |  |
| - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства для организации работы военного-патриотического клуба. | 2024-2030 |  |  | Наличие функционирующего школьного военно-патриотического клуба | администрация |  |
| Заключение договора о сотрудничестве с «Кордон Тарханкут». | 2024 |  |  | договор | директор |  |
| Здоровье |  |  |  |  |  |  |
| Разработать единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за персональным компьютером, с включением необходимых разделов и учетом норм СанПиН | Сентябрь, 2022 |  |  | рекомендации | Зам по УВР, зам по ВР, медицинский работник |  |
| Проведение просветительской работы о порядке участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и преимуществах обладателей удостоверений ГТО. | Сентябрь, 2022 |  |  | План проведения | Руководитель ШСК,Учитель физкультуры, классные руководители |  |
| Учитель. Школьная команда |  |  |  |  |  |  |
| - Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных затруднений и дефицитов. | 2024-2030 |  |  |  | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| Разработка плана мероприятий по сопровождению педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты | 2024 |  |  | план | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| - Проведение разъяснительных мероприятий по формированию у педагога понимания своих образовательно-профессиональных дефицитов и потребностей. - Проведение анализа результатов диагностик профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательной организации (направления диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников обусловлены нормативно закрепленным перечнем профессиональных компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций, которые связаны с трудовыми функциями профессионального стандарта "Педагог"). | 2024-2030 |  |  | Протоколы заседаний ШМО | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников. | 2024-2030 |  |  | самоанализ | руководители ШМО, учителя предметники |  |
| - Осуществление административного контроля за организацией деятельности по выявлению дефицитов, сопровождению, разработки и реализации ИОМ. Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций | 2024-2030 |  |  | Мониторинг, диагностика | администрация |  |
| - Выстраивание взаимодействия с различными структурами на региональном и (или) федеральном уровнях, обеспечивающими персональное сопровождение педагогических работников. - Выстраивание взаимодействия муниципальных методистов с руководителем образовательной организации и его заместителями, руководителями предметных методических объединений и педагогическими работниками, для которых необходима разработка ИОМ. - Организация мониторинга удовлетворенности педагогов профессиональной деятельностью и методичсеким сопровождением. - Рзработка ИОМ непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников для повышения эффективности их профессиональной деятельности. - Осуществление административного контроля за организацией деятельности по выявлению дефицитов, сопровождению, разработки и реализации ИОМ. Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. | 2024-2030 |  |  | ИОМ | Зам по УВР |  |
| Воспитание |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования в сфере воспитания региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о значении воспитания. - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников в сфере воспитания. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников в сфере воспитания. - . | 2024-2030 |  |  | мониторинг | Зам по ВР |  |
| - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов в сфере воспитания. | Январь-май 2024 |  |  | План мероприятий | Зам по ВР |  |
| - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к обучению по дополнительным профессиональным программам в сфере воспитания | Август 2024 |  |  |  | Зам по ВР, Зам по УВР |  |
| - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников в рамках по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образованияВключение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. | Август 2024 |  |  | Перспективный план | Зам по ВР |  |
| - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. | 2024-2030 |  |  | План внутришкольного контроля | Зам по ВР, директор |  |
| Учитель. Школьная команда |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). | Декабрь 2023 |  |  | мониторинг | Зам по УВР, Зам по ВР, |  |
| - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Разработка локального акта о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов, синхронизация его с положением об оплате труда и коллективным договором. - Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. - Создание системы стимулирования инициативы и активизации творчества педагогических работников. | Январь –май 2024 |  |  | Положение о стимулировании | администрация |  |
| - Организация адресного методического сопровождения в профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров до 35 лет в первые три года работы. - Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в том числе – в формате внутришкольного обучения, тренингов по командообразованию). | 2024-2030 |  |  | План проведения взаимо обучения | Руководители ШМО |  |
| - Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. - Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. - Обеспечение адресного методического сопровождения, в т.ч. и для выявления потенциальных участников профессиональных конкурсов. - Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | 2024 |  |  | План мероприятий, | Зам по УВР, зам по ВР,руководители ШМО |  |
| - Разработка для педагогов календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - . - ". | 2024 |  |  | Календарь | Зам по УВР, Зам по ВР |  |
| - Включение в план методической работы актуальных направлений (госполитика, учет дефицитов и ресурсов ОО и т.д.). - Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. | 2024-2030 |  |  | план | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя краткосрочного проекта | 2024-2030 |  |  | Участие педагогов | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| - Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. | 2024-2030 |  |  | Результативное Участие педагогов | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| - Создание сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. | 2024 |  |  | Положение | Зам по УВР, руководители ШМО |  |
| Образовательная среда |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение использования в управленческом процессе образовательной организации функциональных возможностей Сферум в VK Мессенджере (размещение документов, информирование участников образовательных отношений, проведение рабочих совещаний, педагогических советов, родительских собраний, школьных мероприятий и др.). - Обеспечение организации педагогическими работниками коммуникационного взаимодействия с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. | 2024 |  |  | Создание сообщест | Зам по ВР, инженер-электронищик |  |
| - Внесение в ПФХД ОО расходов, связанных с улучшением качества интернет-соединения. | 2024 |  |  | ПФХД | Гл.бухгалтер |  |
| - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования | 2024-2030 |  |  |  | директор |  |