Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гвардейская школа-гимназия  № 3»

Симферопольского района Республики Крым

(МБОУ «Гвардейская школа-гимназия  № 3»)

ПРИКАЗ

09.10.2025                                                                                                                            № 465

Об  утверждении  Дорожной карты  «Организация

и проведение  государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2026 году»

Во исполнение приказа управления образования администрации Симферопольского района от 06.10.2026г.  №1087 «Об  утверждении  Дорожной карты  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году», Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.10.2026 №1491 «Об  утверждении  Дорожной карты  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2026 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году».

- Ответственным лицам, указанным в приказе, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объёме в установленные сроки в соответствии с компетенцией.

- Ответственность за исполнение приказа возложить на ЗДУВР Аблязову В.Э.

- Контроль выполнения настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор                                                                           Е.В. Чванова

| С приказом МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» от 09.10.2025 № 465 ознакомлен(-а): |  |
| --- | --- |

| Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Аблязова В.Э. |  |  |
| Резниченко Е.Ю. |  |  |
| Сейтхалилова З.Э. |  |  |
| Рамазанова Г.А. |  |  |
| Кондратюк А.О. |  |  |
| Акифьева М.В. |  |  |

Приложение 1

к приказу МБОУ

«Гвардейская школа-гимназия №3»

от 09.10.2026  № 465

План мероприятий  по Дорожной карте  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году»

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Анализ проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2026 году | Август-сентябрь 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 1.2 | Проведение анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ с целью выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов о работе предметных комиссий по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Август 2026 года |  |  |
| 1.4 | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год | Август 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 1.5 | Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9-х, 11-х классов при сдаче ГИА по учебным предметам | Октябрь 2025 года |  | Учителя-предметники |
| 1.6 | Участие в совещаниях по итогам ГИА-2025 в Симферопольском районе | Октябрь 2025 года |  |  |
| 1.7 | Подготовка проекта приказа об итогах ГИА-2025 | Август 2025 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 1.8 | Работа с претендентами на получение медалей в 2025/2026 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с муниципалитетами) | Октябрь 2025-май 2026 года |  | ЗДУВР Резниченко Е.Ю. |
| 1.9 | Участие в республиканском тестировании для претендентов на получение медалей | Март-апрель 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Участите в организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2025- 2026 учебного года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. учителя-предметники |
| 2.2 | Участие в региональном семинаре о проведении пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций | Ноябрь 2025 |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 2.3 | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций в 2025/2026 учебном году | Ноябрь 2025- апрель 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 2.4 | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь-май 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| III. Документальное и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: «О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в в 2026 году» «Об организации информационно- разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в 2025/2026 учебном году» «О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году» «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в в 2025/2026 учебном году» «О проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2025/2026 учебном году» «Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году» | В течение 2025-2026 учебного года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. ЗДУВР Рамазанова Г.А. |
|  | «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2025/2026 учебном году» «Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций в 2025/2026 учебном году» «Об утверждении результатов всех этапов итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебного года» О проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Симферопольском районе в 2026 году» «О порядке окончания 2025-2026 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» «О проведении ГИА по родным языкам» «Об итогах основного этапа проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах» |  |  |  |
| IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в инструктивно-методических совещаниях ответственных за проведение ГИА, технических специалистов, ответственных за ведение РИС | В течение 2025/2026 учебного года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 4.2 | Участие в инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ | В течение 2025/2026 учебного года |  | Работники ППЭ |
| 4.3 | Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение 2025/2026 учебного года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 4.4 | Участие в вебинарах, очных и селекторных инструктивно - методических совещаний для работников ППЭ, членов АК и председателей ПК | Октябрь 2025- Май 2026 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 4.5 | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май 2026 года |  | Методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 4.6 | Проведение муниципальных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА | Октябрь 2025 – май 2026 года |  | Методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году | Ноябрь 2025 года |  | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 5.2 | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей | Ноябрь 2025 года |  | Методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. |
| 5.3 | Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ: - членов ГЭК - руководителей и организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ - членов предметных комиссий - членов апелляционной комиссии |  |  |  |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (основной и дополнительные сроки): |  | В сроки, определенные Порядком ГИА-11 | ЗДУВР Рамазанова Г.А |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания с директорам лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете |  | Ноябрь 2025 года |  |
|  | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2025/2026учебном году. |  | Сентябрь-декабрь 2025 года | ЗДУВР Рамазанова Г.А. |
|  | Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11 |  | Сентябрь 2025 года |  |
|  | Сбор и утверждение мест проведения ИС-11 |  | Октябрь 2025 года |  |
|  | Утверждение Порядка проведения ИС-11 |  | Ноябрь 2025 года |  |
|  | Проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки |  | Декабрь 2025 года, февраль, апрель 2026 года |  |
| 5.5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки): |  | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | ЗДУВР Рамазанова Г.А. |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в муниципалитете |  | Январь 2026 года |  |
|  | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2025/2026учебном году |  | Октябрь 2025 года - январь 2026 года | ЗДУВР Рамазанова Г.А. |
|  | Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9 |  | Ноябрь-декабрь 2025 года |  |
|  | Сбор и утверждение мест проведения ИС-9 |  | Декабрь 2025 года | ЗДУВР Рамазанова Г.А. |
|  | Утверждение Порядка проведения ИС-9 |  | Январь 2026 года |  |
|  | Проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки |  | Февраль, март, апрель 2026 года |  |
| 5.6 | Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками |  | Март-май 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э., технический специалист |
| 5.7 | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА |  | В течение 2025-2026 учебного года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 5.8 | Участие в нагрузочном тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и управления образования (в досрочный, основной и дополнительный периоды) |  | Март, май, август 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э. технический специалист |
| 5.9 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: - формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; - подбор ассистентов; - подготовка аудиторий; - подготовка экзаменационных материалов |  | Март-май 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э. ЗДУВР Рамазанова Г.А. |
| 5.10 | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2026) (заявлениеустановленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - формирование списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов; - подготовка материалов для заседаний ГЭК; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2026); - внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до началасоответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2недели до проведения экзамена); - проведение автоматизированной рассадки участников иработников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); - формирование и передача в ППЭ пакета руководителя;- передача экзаменационных материалов в ППЭ |  | Январь-июнь 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 5.11 | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.02.2026 года включительно)(заявление установленного образца с перечнем предметов иформ ГИА); - заказ экзаменационных материалов в РИС;- утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК на основе предложений органов управления образованиеммуниципальных районов и городских округов (февраль - май2026 года); - подготовка материалов для заседаний ГЭК; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортныхданных, СНИЛС, образовательных организациях, категорияхучастников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ,ГВЭ); - внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до началасоответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА; - проведение автоматизированной рассадки участников иработников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); - формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя;- доставка экзаменационных материалов в ППЭ; - техническая подготовка и проведение контроля техническойготовности ППЭ ЕГЭ |  | Январь-июль 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 5.12 | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА: - участие в республиканском семинаре-практикуме по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА; - проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА (вебинар в рамках проведения ШМС); - актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте школы» |  | В течение 2025/2026 учебного года | Педагог-психолог Кондратюк А.О. |
| 5.13 | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2026 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками |  | Май-июль 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 5.14 | Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками |  | Сентябрь 2026 года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте школы |  | В течение 2025/2026 учебного года | Ответ. за сайт Акифьева М.В. |
| 6.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА. Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2026 году. Разработка методических рекомендаций для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах на 2025/2026 учебный год. Проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками. Ведение информационных разделов официальных сайтов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году |  | В течение 2025/2026 учебного года | Директор Чванова Е.В. ЗДУВР Аблязова В.Э., кл. руководители |
| 6.3 | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА |  | В течение 2025/2026 учебного года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| 6.4 | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: «Об официальных источниках информации о ГИА» «Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)» «Об особенностях регистрации на ГИА в 2026 году» «Об особенностях проведения ГИА в 2026 году» «Права и обязанности участников ГИА» «Порядок подачи и рассмотрения апелляций» «О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |  | В течение 2025/2026 учебного года | ЗДУВР Аблязова В.Э., ЗДУВР Рамазанова Г.А. кл. руководители, педагог-психолог |
| 6.5 | Сбор информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации образовательных программ |  | В течение/ 2025/2026 учебного года | ЗДУВР Аблязова В.Э. |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  | В течение/ 2025/2026 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. Директор Чванова Е.В. |
| 7.2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  | В течение/ 2025/2026 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. Директор Чванова Е.В. |
|  | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки |  | Декабрь 2025 года, февраль, март, апрель 2026 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. Директор Чванова Е.В. |
|  | Контроль за работой школы-гимназии по подготовке к ГИА-2026, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на официальном сайте и региональных СМИ |  | Январь-апрель 2026 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. Директор Чванова Е.В. |
|  | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Апрель-июнь 2026 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. Директор Чванова Е.В. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями пунктов проведения экзаменов и специалистами, ответственными за проведение |  | Май 2026 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов |  | Март, июнь, сентябрь 2026 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиев Э.Д. Директор Чванова Е.В. |