Утверждаю

 Директор Н.Г. Лысенко

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Старокрымский УВК №1 «Школа-гимназия»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/отметка о выполнении** |
| *1.* | *Подготовка нормативно-правовой базы* |
| 1.1. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО | Директор Лысенко Н.Г. | приказы ОО | До 22 марта 2021 года |
| 1.2. | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»  | Директор Лысенко Н.Г |  | До 10 апреля 2021 года |
| 1.3. | Издание приказа о создании Центра.*Дополнительно:*- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Директор Лысенко Н.Г | Приказы, локальные акты ОО | До 01.04.2021 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.  | Падина И.В. | Приказ ОО | До 15.08.2021 |
| 1.5. | Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), | Падина И.В. | Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru | До 15.08.2021 |
| 1.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Падина И.В. | Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru | До 01.09.2021 |
| *2.* | *Финансово-хозяйственная деятельность* |
| 2.1. | Подача заявок на разработку сметной документации | Директор Лысенко Н.Г |  | март 2021 |
| 2.2. | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ) | Директор Лысенко Н.Г | Подача технических заданий в сметный отдел УЖККиС | март 2021 |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра | Директор Лысенко Н.Г | ПСД | март 2021 |
| 2.4. |  ПФХД | Директор Лысенко Н.Г | Расценки и начисления проверены | До 27.03.21**выполнено** |
| 2.5. | Размещение в единой информационной системе плана -графика работ | Нечаева О.О. |  | 01.04.21 |
| 2.6. | Торги (электр.аукцион, электр.магазин)  | Директор Лысенко Н.Г | Информация в электронном магазине | 22.05.2021 |
| 2.7. | Заключение контракта | Директор Лысенко Н.Г | контракт | 27.03.2021Июнь 2021 |
| 2.8. | Размещение на сайте сообщения о заключении контракта | Нечаева О.О.- | - | **-** |
| 2.9. | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО) | Директор Лысенко Н.Г |  | До 31.06.2021 |
| 2.10. | Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО) |  |  |  |
| 2.11. | Подписание акта выполненных работ | Директор Лысенко Н.Г |  | В течение 10 рабочих дней  |
| 2.12. | Заявка в ЦООО на выделение денежных средств | Директор Лысенко Н.Г |  | В день подписания акта выполненных работ |
| 2.13. | Оплата выполненных работ по контракту | Директор Лысенко Н.Г |  | В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ  |
| 2.15. | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»  | Падина И.В. | перечень | 06.04.2021 |
| 2.16. | Закупка необходимой мебели | Директор Лысенко Н.Г | Мебель поставлена | 28.05-31.08.2021 |
| 2.17. | Формирование перечня элементов фирменного стиля | Директор Лысенко Н.Г |  | До 15 июня 2021 г. |
| 2.18. | Закупка элементов фирменного стиля | Директор Лысенко Н.Г |  | До 31 июля 2021 |
| 2.19. | Получение и наладка оборудования | Директор Лысенко Н.Г | - | август 2021 года |
| *3.* | *Кадровое обеспечение* |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Директор Лысенко Н.Г  | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра  | Директор Лысенко Н.Г  | - | согласно графику |
| *4.* | *Информационное сопровождение* |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки | Директор Лысенко Н.Г | новости, статьи, репортажи | Июль -сентябрь 2021 года |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Директор Лысенко Н.Г | новости, статьи, репортажи,  | Август – октябрь 2021 года |
| 4.3. | Открытие Центра | Директор Лысенко Н.Г | новости, статьи, репортажи | Сентябрь 2021 года |