УТВЕРЖДЕНО

И.о.директора школы ___________ Н.В.Суржина

Приказ № 197 о/д от  20.12.2023г.

Дорожная карта  устранения выявленных дефицитов
МБОУ «Партизанская ОШ»

по результатам самодиагностики реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

| № п/п | Выявленный дефицит | Мероприятия по устранению дефицита | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечить 100% наличие учебников в соответствие с федеральным перечнем учебников | К 01.09.2024 году | И.о.директора школы, библиотекарь |
| 2 | Углубленное изучение отдельных предметов | Проводить работу по формированию интереса и мотивации обучающихся к углублённому изучению отдельных предметов (в основной школе). Проведение разъяснительной работы с учащимися, родителями (законными представителями) о важности углублённого изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения | В течение 2023-2024 уч.года | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 3 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | Совершенствование типового положения по внутренней системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвещения» | Февраль 2024 г. | Зам.директора по УВР |
| 4 | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов | Разработка и реализация проекта «Я сдам ОГЭ, ЕГЭ» Проведение пробных ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне для претендентов на медаль | В течение 2023-2024 учебного года | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 5 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Разработка и реализация проекта «Я сдам ОГЭ, ЕГЭ» | В течение 2023-2024 учебного года | Зам.директора по УВР |
| 6 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Разработать школьную программу «Одаренные дети» , повысить % участия учащихся в олимпиадном движении и наличие призеров и победителей олимпиад | В течение 2023-2024 учебного года | Зам.директора по УВР, педагоги |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |
| 7 | Реализация программы здоровьесбережения | Разработка общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация. | В течение 2023-2024 учебного года | Зам.директора по УВР |
| 8 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, мотивация обучающихся на результативность участия Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» | В течение 2023-2024 учебного года | Учителя физической культуры |
| 9 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ‒ ВФСК «ГТО») в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | В течение 2023-2024 учебного года | Учителя физической культуры |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |
| 10 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) | Создание школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР педагоги дополнительного образования., советник директора |
| 11 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Разработка и реализация планов школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования., советник директора |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |
| 12 | Функционирование Совета родителей | Провести работу по созданию Совета родителей | В течение 2023-2024 учебного года | И.о.директора школы |
| 13 | Функционирование Совета обучающихся | Провести работу по созданию Совета обучающихся | В течение 2023-2024 учебного года | Советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 14 | Наличие первичного отделения РДДМ «Движение первых» | Создание в школе первичного отделения РДДМ «Движение первых» | В течение 2023-2024 учебного года | Советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |
| 15 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ) | Разработать и осуществлять календарный план профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 16 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Обеспечение экскурсий обучающихся на предприятия | В течение 2023-2024 учебного года | И.о.директора школы |
| 17 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО | Обеспечение экскурсий обучающихся в организациях СПО | В течение 2023-2024 учебного года | И.о.директора школы |
| 18 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Заключение партнерского соглашения с учебными заведения СПО и ВО для прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | К началу 2024-2025 учебного года | И.о.директора школы |
| 19 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству, включающую: назначение ответственного за работу; рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по профмастерству на заседаниях педагогического и методического советов; наличие в ОО системы поощрений педагогов, работающих в данном направлении | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по ВР, классные руководители 9-11 классов |
| Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |
| 20 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования | Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 21 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) | Проведение мониторинга и создание условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| Ключевое условие «Образовательная среда» |  |  |  |  |
| 22 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» | Обеспечить включение не менее 100% педагогических работников в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | В течение 2023-2024 учебного года | И.о.директора школы |
| 23 | Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования | Обеспечить использование не менее 95% педагогических работников сервисов и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | В течение 2023-2024 учебного года | И.о.директора школы |
| 24 | Реализация модели «Школа полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Осуществление анализа ситуации, изыскание резервов, разработка модели «Школы полного дня». | В течение 2023-2024 учебного года | И.о.директора школы |
| Ключевое условие «Школьный климат» |  |  |  |  |
| 25 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель-дефектолог» | К 01.09.2024 | И.о.директора школы |
| 26 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Организация введения в штат ОО должности «учитель-дефектолог» | к 01.09.2024 г. | И.о.директора школы |