Дорожная карта внедрения Программы просвещения родителей

в 2025 - 2026 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный  | Сроки |
| 1 | Издать приказ о начале реализации Программы просвещения | Заведующий | Сентябрь, 2025 |
| 2 | Создать рабочую группу по внедрению Программы просвещения | Заведующий, зам.заведующего по ВМР | Сентябрь, 2025 |
| 3 | Разработать и утвердить Положение о рабочей группе по внедрению Программы просвещения | Заведующий, рабочая группа | Сентябрь, 2025 |
| 4 | Назначить ответственного за реализацию Программы просвещения | Заведующий | Сентябрь, 2025 |
| 5 | Утвердить дорожную карту поэтапного внедрения Программы просвещения |  Заведующий, зам. заведующего по ВМР  | Сентябрь, 2025 |
| 6 | Информировать о начале реализации Программы просвещения на педсовете | ответственный за реализацию Программы просвещения | Сентябрь, 2025 |
| 7 | Создать страницу на сайте в разделе для родителей «Просветительская деятельность», где разместить информацию о внедрении Программы просвещения в ДОО, саму программу, полезные материалы и ссылки | зам. заведующего по ВМР, ответственный за реализацию Программы просвещения | Сентябрь, 2025 |
| 8 | Организовать методическое сопровождение педагогов по вопросам просвещения родителей  | Зам.заведующего по ВМР, рабочая группа | постоянно |
| 9 | Рассматривать вопросы по внедрению Программы просвещения на совещаниях при заведующем | Заведующий, ответственный за реализацию Программы просвещения | 1 раз в квартал |
| 10 | Привлечь Управляющий совет к работе по внедрению Программы просвещения, заслушать вопрос на заседании совета | Заведующий, Зам.заведующего по ВМР | В течение года |
| 11 | Привлечь родителей к актуализации вопросов и тем просвещения, провести мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством оказываемых образовательных услуг. | Заведующий, воспитатели | Октябрь – Декабрь 2025 |
| 12 | Организовать эффективное сетевое взаимодействие с детскими садами, имеющими эффективный опыт реализации Программы просвещения, а так же родителями воспитанников через сайт, госпаблик, официальный мессенджер | Заведующий, Зам.заведующего по ВМР | постоянно |
| 13 | Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях, привлечение родителей с детьми в выставках, конкурсах | Заведующий, Зам.заведующего по ВМР | постоянно |