

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИОЗЁРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

**ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ул. Школьная, 73А, с. Приозёрное, Ленинский р-н, РК, РФ 298242, тел. (257) 6-37-74

Е-mail:**lenino\_priozernoe@crimeaedu.ru** код инн/кпп 9111010057/911101001

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОПедагогическим советом(протокол № 8 от 20.06.2024)  |  УТВЕРЖДАЮ Директор С.В.Пинчукова  № 145-ОД от 27.06.2024  |

**План мероприятий (дорожная карта)**
**МБОУ Приозёрненская СОШ**
**по введению учебного предмета «Труд (технология)»**
**на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1. | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | Июнь – август | Директор |
| 1.2. | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Июнь – август | Директор |
| 1.3. | Издание приказа о внедрении обновленных ФОП НОО, ООО и СОО | Июнь | Директор |
| 2. Методическое обеспечение |
| 2.1. | Участие педагогов в федеральных и региональных научно-практических конференциях, семинарах, других образовательных событиях по вопросам введения предмета «Труд (технология)» | Июнь – август | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Получение консультационно-методической помощи от ИРО и ИСРО по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» | Июнь – сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| 3. Организация образовательного процесса |
| 3.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | Июль – август | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Приведение названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР |  До 31 августа | завхоз |
| 3.3. | Организация проверки соответствия оснащения кабинетов труда (технологии) требованиям приказа Минпросвещения от 06.09.2022 № 804 | Июль – декабрь | завхоз |
| 3.4. | Реализация мер по дооснащению кабинетов труда (технологии) в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 06.09.2022 № 804 | Июль – декабрь | завхоз |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета Труд (технология)»  | Июнь – август | директор |
| 4.2. | Внесение изменений в штатное расписание в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31 августа | Специалист по кадрам |
| 4.3. | Корректировка должностных инструкций педагогов, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31 августа | Делопроизводитель |
| 4.4. | Повышение квалификации и учителей учебного предмета «Труд (технология)» | Август – сентябрь | Директор |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. | Информирование родителей и учеников через официальный сайт, социальные сети о введении учебного предмета «Труд (технология)» | Постоянно | Администратор сайта,ответственный за госпаблик |