Приложение

к приказу Управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района

от 01.10.2026   № 436

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе в 2027 году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2026 году в Белогорском районе | Август-сентябрь 2026 года | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 2. | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников. | Август 2026 года | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 3. | Проведение коллегии управления образования по итогам ГИА-2026 в Белогорском районе | Октябрь 2026 года | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 4. | Работа с претендентами на получение медалей в 2026/2027 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с руководителями ОО) | Октябрь 2026- май 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С. Коновченко Н.В. |
| 5. | Проведение диагностических работ и пробных экзаменов по русскому языку и математике для претендентов на награждение медалями «За особые успехи в учении» | Ноябрь 2026 г., декабрь, апрель 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С. Коновченко Н.В. |
| 6. | Участие в республиканском тестировании для претендентов на медаль. | Март-апрель 2026г. | Управление образования ИМО | Крючкова А.С. Коновченко Н.В. |

| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственные |
| 7. | Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2026- 2027 учебного года | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 8. | Проведение районного семинара о проведении пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций | Ноябрь 2026 г. | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 9. | Проведение пробных экзаменов для выпускников общеобразовательных организаций в 2025/2026 учебном году: | Декабрь 2026 г., февраль 2027 г. | Управление образования ИМО | Крючкова А.С. Коновченко Н.В. |
| 10 | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА. | В течение 2026- 2027 учебного года | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 11 | Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА | В течение 2026- 2027 учебного года | ИМО | Коновченко Н.В. |

| III. Документальное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в Белогорском районе Республике Крым: «Об утверждении мест регистрации на итоговое сочинение (изложение) в Республике Крым в 2026/2027 учебном году» «О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2027 году» «Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2026/2027 учебном году» «О внесении сведений в Региональную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» «О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году» «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2026/2027 учебном году» «О проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2026/2027 учебном году» «Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2026/2027 учебном году» «Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов ГИА 2026 года» «Об утверждении результатов всех этапов итогового сочинения (изложения) 2026/2027 учебного года» «О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в Республике Крым в 2027 году» «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Белогорского района в 2026/2027 учебном году» |  | В течении 2026-2027 учебного года |  | Управление образования |  | Крючкова А.С. |  |
| 9 | «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2026/2027 учебном году» «Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 2026/2027 учебном году» «Об определении лиц, ответственных за получение, распределение и комплектацию экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена в Республике Крым в 2027 году» «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году» «Об утверждении некоторых нормативных правовых документов по вопросам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году» (Положения о работе ГЭК, АК, ПК)» «Об утверждении результатов всех этапов итогового собеседования по русскому языку 2026/2027 учебного года» «О проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Белогорском районе в 2027 году» «О порядке ознакомления участников ГИА с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году» «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА в 2027 году» «О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования в основной период проведения ГИА в Республике Крым в 2027 году» «О проведении досрочного периода ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Крым в 2027 году» «О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования в основной период проведения ГИА в Республике Крым в 2027 году» «Об утверждении состава работников, привлекаемых при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе в 2027 году» «О создании специализированных условий при проведении ГИА-11 для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в Белогорском районе в 2027 году» «О создании специализированных условий при проведении ГИА-9 для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в Белогорском районе в 2027 году» «О порядке окончания 2026-2027 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе» «О проведении ГИА по родным языкам в Республике Крым» «Об итогах основного этапа проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах» «О проведении дополнительного периода ГИА (сентябрьские сроки) в Республике Крым в 2027 году» |  |  | учебного |  |  |  |  |
| IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ | В течение 2026/2027 учебного года |  |  |  | Управление образования ИМО |  | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| 14. | Контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение 2026/2027 учебного года |  |  |  | Управление образования |  | Крючкова А.С |
| 15. | Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно- методических совещаний для работников ППЭ и председателей ПК | Октябрь 2026- Май 2027 года |  |  |  | Управление образования ИМО |  | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| 16. | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май 2027 года |  |  |  | ОО |  | Ответственные за ГИА |

| 17. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2026 – май 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА | Октябрь 2026 – май 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 19. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году | Ноябрь 2026 года | Управление образования | Крючкова А.С |

| 20. | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей | Ноябрь 2026 года | Управление образования | Крючкова А.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ: | Январь -май 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
|  | - членов ГЭК | Январь 2027 года |  |  |
|  | - руководителей и организаторов ППЭ | Май 2027 года |  |  |
|  | - технических специалистов ППЭ | Май 2027 года |  |  |
|  | - членов предметных комиссий | Март 2027 года |  |  |
|  | - членов апелляционной комиссии | Март 2027 года |  |  |
| 22. | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС): | Ноябрь 2026 - май 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |
|  | - информации о ППЭ | Ноябрь 2026 года |  |  |
|  | - данных об аудиторном фонде ППЭ | Ноябрь 2026 года |  |  |
|  | - данных о членах ГЭК | Ноябрь 2026 года |  |  |
|  | - данных о руководителях и организаторах ППЭ, ассистентах, медицинских работниках | Февраль - апрель 2027 года |  |  |
|  | - данных о технических специалистах ППЭ | Февраль 2027 года |  |  |
|  | - данных о членах предметных комиссий | Март 2027 года |  |  |

| 23. | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-11 | Управление образования | Крючкова А.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете | Ноябрь 2026 года |  |  |
|  | - проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2025/2026 учебном году. | Сентябрь-декабрь 2026 года |  |  |
|  | - сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11 | Сентябрь 2026 года |  |  |
|  | - сбор и утверждение мест проведения ИС-11 | Октябрь 2026 года |  |  |
|  | - утверждение Порядка проведения ИС-11 | Ноябрь 2026 года |  |  |
|  | - проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки | Декабрь 2026 года, февраль, апрель 2027 года |  |  |
| 24. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | Управление образования | Крючкова А.С |
|  | - проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в муниципалитете | Январь 2027 года |  |  |
|  | - проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2026/2027 учебном году | Октябрь 2026 года - январь 2027 года |  |  |
|  | - сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9 | Ноябрь-декабрь 2026 года |  |  |
|  | - сбор и утверждение мест проведения ИС-9 | Декабрь 2026 года |  |  |
|  | - проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки | Февраль, март, апрель 2027 года |  |  |
| 25. | Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Март-май 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |

| 26. | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение 2026-2027 учебного года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) | Март, май, август 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |
| 28. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: - формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; - подбор ассистентов; - подготовка аудиторий; - подготовка экзаменационных материалов. | Март-май 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |
| 29. | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2027) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - формирование списка ППЭ; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2027); - внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена); - передача в ППЭ пакета руководителя; - передача экзаменационных материалов в ППЭ. | Январь-июнь 2027 года | Управление образования ОО | Крючкова А.С Ответственные за ГИА |
| 30. | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.02.2026 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ); - внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА; - формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя; - доставка экзаменационных материалов в ППЭ; техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ. | Январь-июль 2027 года | Управление образования ОО | Крючкова А.С Ответственные за ГИА |

| 31. | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА: - участие в республиканском семинаре для руководителей муниципальных методических объединений, по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА; - проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА; - актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте управления образования. | В течение 2026/2027 учебного года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2027 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Май-июль 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |
| 33. | Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками | Сентябрь 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 34. | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте управления образования и на сайте ОО | В течение 2026/2027 учебного года | Управление образования ОО | Крючкова А.С Ответственные за ГИА |

| 35. | Проведение селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА | 1 раз в месяц в течение 2026/2027 учебного года. В основной период ГИА - в день проведения экзаменов | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ОО. Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА. Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2026 году. Распространение методических рекомендаций для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в образовательных организациях на 2026/2027 учебный год. Разработка информационных материалов для проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками. Ведение информационных разделов официального сайта управления образования по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году | В течение 2026/2027 учебного года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| 37. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА МОУО | В течение 2026/2027 учебного года | Управление образования | Крючкова А.С |
| 38. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в районе и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА | Февраль-май 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |

| 39. | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ» | Февраль, апрель 2027 г. | Управление образования | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: «Об официальных источниках информации о ГИА» «Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)» «Об особенностях регистрации на ГИА в 2027 году» «Об особенностях проведения ГИА в 2027 году» «Права и обязанности участников ГИА» «Порядок подачи и рассмотрения апелляций» «О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | В течение 2026/2027 учебного года | Управление образования ОО | Крючкова А.С Ответственные за ГИА |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 41. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2026/2027 учебного года | Управление образования | Крючкова А.С |
| 42. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2026/2027 учебного года | ИМО | Коновченко Н.В. |
| 43. | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2026 года, февраль, март, апрель 2027 года | Управление образования ИМО | Крючкова А.С Коновченко Н.В. |

| 44. | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2026, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | Январь-апрель 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель-июнь 2027 года | Управление образования | Крючкова А.С |