|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Нижнегорская ШГ» ___________ Пацай С.С. Приказ № 287 от 02.07.2024г. |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

(«дорожная карта» )

по введению в 2024 году в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»

Нижнегорского района Республики Крым

учебного предмета «Труд (технология)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1. | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» | до 05.07.2024 | Директор Пацай С.С. Заместитель директора Иванцова Н.В. |
| 2. | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | до 25.07.2024 | Директор Пацай С.С. Заместитель директора Асанов Э.Н. |
| 3 | Обеспечить приведение учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | до 31.08.24 | Директор Пацай С.С. |
| 4 | Обеспечить внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | до 05.07.2024 | Заместители директора Иванцова Н.В., Ярошевская И.Н. |
| 5. | Организовать замену учебников по учебному предмету «Труд (технология)» | 2024-2027 гг. (по мере издания учебников) | Директор Пацай С.С. Педагог-библиотекарь Николаева Н.И. |
| 6. | Включить в повестку педагогического совета вопрос «Введение учебного предмета «Труд (технология)» | август 2024 г. | Директор Пацай С.С. Заместитель директора Ярошевская И.Н. |
| 7. | Организовать обучение по профессиональной переподготовке на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогов- предметников, работающих в общеобразовательных организациях и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» | в течение 2024г., далее - по мере комплектования групп | Директор Пацай С.С. Заместитель директора Иванцова Н.В. |
| 8.. | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральной рабочей программе | с 01.09.2024 | Заместители директора Иванцова Н.В., Ярошевская И.Н. |
| 9. | Организовать внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31.08.2024 | Директор Пацай С.С. Заместитель директора Иванцова Н.В. Специалист по кадрам Петрова Л.А. |